## БКД 2020
Итоги реализации регионального проекта "Дорожная сеть" в 2020 году
№ п/п | Подрядная организация на выполнение работ | Наименование объектов | Номер и дата заключения договора | Предмет договора (краткое содержание) | Объем выполненных работ, км | Информация о выполненных работах | Касса на 31.12.2020 (руб.)
Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области
1 | Общество с ограниченной ответственностью "УК "МДУ" | А/д Умба - Варзуга, км 0+000 - км 10+000 (выборочно) | № 0238 от 22.11.2019 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области "ЮГ" | 6 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 28.08.2020 | 51009304.95
2 |  | А/д Кандалакша - Алакуртти - КПП "Салла", км 75+000 - км 87+000 (выборочно) |  |  | 5 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 28.08.2020 | 55069814.64
3 | Общество с ограниченной ответственностью "КДУ" | А/д Кола - Мурмаши с подъездами, км 5 - км 15 (выборочно) | № 0235 от 19.11.2019 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области "ЦЕНТР" | 2.4 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 28.08.2020 | 30012182.17
4 |  | А/д Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами, км 10 - км 30 (выборочно) |  |  | 5.5 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 28.08.2020 | 61324054.1
5 |  | А/д Оленегорск - Ловозеро, км 20 - км 30 (выборочно) |  |  | 6 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 28.08.2020 | 69333981.94
6 |  | а/д Пиренга - Ковдор, км 0 - км 25 (выборочно) |  |  | 3 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 28.08.2020 | 43213965.23
7 | Общество с ограниченной ответственностью "УК "МДУ" | А/д Заполярный - Сальмиярви, км 0+000 - км 40 (выборочно) | № 0254 от 31.03.2020 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области «Печенгский район» | 9.63 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 28.08.2020 | 140344571.66
8 |  | Автоподъезд к п.г.т. Никель, км 0+000 - км 3+370 |  |  | 3.37 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 28.08.2020 | 40393782.64
Агломерация "Мурманская" (г. Мурманск, г.п. Кола)
г.п. Кола
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Северстроймонтаж", | ул. Андрусенко (от пр. Защитников Заполярья до ул. Победы) | №0149200002319006562 от 18.11.2019 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Кола Мурманской области | 0.47 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 31.07.2020 | 7746788.01
2 |  | ул. Заводская от автодороги Мурманск-Кола-Мурмаши до ул. Нагорная, д.3 |  |  | 0.47 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 31.07.2020 | 7623892.31
3 |  | проезд спуск от ул. Нагорная, д.3 до ул. Заводская |  |  | 0.15 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 31.07.2020 | 1567338.43
4 |  | ул. Кривошеева |  |  | 0.92 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 31.07.2020 | 5658082.83
5 |  | проезд от автодороги Мурманск-Кола-Мурмаши до пересечения ул. Строительной |  |  | 0.24 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 31.07.2020 | 3180132.77
г. Мурманск
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Северстрой" | "Капитальный ремонт улицы Вице-адмирала Николаева (км 0+00 – км 0+263)" | №08/122019/1290 от 16.12.2019 | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги улицы Вице-адмирала Николаева | 0.263 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 11.12.2020 | 21300818.1
2 | Общество с ограниченной ответственностью "Северстрой" | "Капитальный ремонт улицы Алексея Генералова (км 0+00 – км 0+475)" | №08/122019/1283 от 16.12.2019 | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги улицы улицы Алексея Генералова | 0.475 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 23.12.2020 | 34074058.58
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Северстрой" | «Капитальный ремонт улицы Нахимова, участок от ул. адмирала флота Лобова до ул. Сафонова (км 0+00 – км 0+282)» | №08/122019/1287 от 16.12.2019 | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги улицы Нахимова, участок от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Сафонова | 0.282 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 10.12.2020 | 24619784.36
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Северстрой" | «Капитальный ремонт улицы Загородной (км 0+00 – км 0+511)» | №08/122019/1284 от 16.12.2019 | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги улицы Загородная | 0.511 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 23.12.2020 | 30676968.62
5 | Общество с ограниченной ответственностью "Северстрой" | «Капитальный ремонт улицы Инженерной (км 0+00 – км 0+614)» | №08/122019/1286 от 16.12.2019 | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги улицы Инженерной | 0.614 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 19.12.2020 | 36433484.4
6 | Общество с ограниченной ответственностью "Северстрой" | «Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной» | №08/122019/1313 от 16.12.2019 | Выполнение работ по строительству земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной | 0.564 | Общее выполнение работ - 73%, объект не сдан | 48815036.03
7 | Общество с ограниченной ответственностью "Северстрой" | "Капитальный ремонт проезда вдоль 178 квартала» | №08/122019/1285 от 16.12.2019 | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги вдоль 178 квартала | 0.35 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 19.12.2020 | 30319890
8 | Общество с ограниченной ответственностью "МДСК" | улица Генерала Щербакова | №08/112019/1178 от 25.11.2019 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска | 0.67 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 03.12.2020 | 23151611.33
9 |  | проезд Михаила Бабикова |  |  | 0.49 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 30.11.2020 | 10360713
10 |  | улица Чумбарова-Лучинского |  |  | 0.65 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 05.12.2020 | 62538997.5
11 |  | проспект Героев-североморцев (от ул. Адмирала флота Лобова в сторону выезда в г. Североморск до первого железнодорожного переезда) |  |  | 1.01 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 05.12.2020 | 7707263.65
12 |  | проезд Рыбный |  |  | 0.3 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 06.12.2020 | 8145231.64
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Северстрой" | улица Радищева | №08/112019/1179 от 25.11.2019 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска | 1.5 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 30.11.2020 | 33427827.66
14 |  | улица Генерала Фролова |  |  | 0.52 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 01.12.2020 | 16237300.29
15 |  | проспект Кольский (проезд вдоль 302 квартала) |  |  | 0.72 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 01.12.2020 | 23747996.65
16 |  | улица Горького |  |  | 0.23 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 02.12.2020 | 5069214.81
17 |  | улица Советская |  |  | 0.7 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 03.12.2020 | 14421157.09
18 | Общество с ограниченной ответственностью "МАГИСТРАЛЬ" | улица Морская | №08/112019/1180 от 25.11.2019 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска | 0.59 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 02.12.2020 | 17218511.16
19 |  | проезд Ивана Халатина |  |  | 0.67 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 04.12.2020 | 16753030.24
20 |  | улица Героев Рыбачьего |  |  | 2.08 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 06.12.2020 | 36458443.24
21 |  | улица Полухина |  |  | 0.56 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 04.12.2020 | 14561500.19
22 |  | улица Промышленная |  |  | 1.22 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 01.12.2020 | 32577642.95
23 |  | улица Ушакова |  |  | 1.28 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 02.12.2020 | 11214884.2
24 | Общество с ограниченной ответственностью "Северстрой" | переулок Русанова | №08/112019/1181 от 25.11.2019 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска | 0.13 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 04.12.2020 | 4946443.2
25 |  | улица Чехова |  |  | 0.26 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 02.12.2020 | 7341340.8
26 |  | улица Сафонова |  |  | 1 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 05.12.2020 | 26153838
27 |  | улица Марата |  |  | 0.8 | Общее выполнение - 100%. Объект сдан 03.12.2020 | 29173460.4