## Объекты 2021 года
Итоги реализации РП "Дорожная сеть" в 2021 году
№ п/п | Подрядная организация на выполнение работ | Наименование объектов | Номер и дата заключения договора | Предмет договора (краткое содержание) | Объем выполненных работ, км | Информация о выполненных работах | Касса на 31.12.2021 (руб.)
Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области
1 | ООО «КДУ» | А/д Пиренга – Ковдор, км 0 – км 100 (выборочно) | № 0285 от 04.01.2021 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Пиренга – Ковдор, км 0 – км 100 (выборочно) | 19.75 | А/д Пиренга – Ковдор, км 0 – км 100 (выборочно) Расчистка полосы отвода - 103% работ выполнено; прочистка кюветов - 101%; планировка откосов – 109%; фрезерование покрытия – 101%; устройство верхнего слоя покрытия - 101%; планировка обочин с добавлением материала -102 %; нанесение горизонтальной разметки - 100% Общее выполнение - 103%. Объект сдан 24.08.2021 | 227612541.54
2 | ООО "УК "МДУ" | А/д Мишуково - Снежногорск, км 0 - км 25 (выборочно) | № 0288 от 15.01.2021 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Мишуково - Снежногорск, км 0 - км 25 (выборочно) | 5 | А/д Мишуково - Снежногорск, км 0 - км 25 (выборочно) Фрезерование покрытия – 100%; устройство верхнего слоя покрытия - 100%; планировка обочин с добавлением материала - 100%; нанесение горизонтальной разметки - 100% Общее выполнение - 100%. Объект сдан 23.09.2021 | 49189989.24
3 | ООО "МДУ" | А/д Снежногорск - Гаджиево, км 0 - км 6+850 | № 0289 от 15.01.2021 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Снежногорск - Гаджиево, км 0 - км 6+850 | 6.85 | А/д Снежногорск - Гаджиево, км 0 - км 6+850 Фрезерование покрытия – 100%; устройство верхнего слоя покрытия - 100%; планировка обочин с добавлением материала - 100%; нанесение горизонтальной разметки - 100% Общее выполнение - 100%. Объект сдан 29.09.2021 | 68270391.31
4 | ООО "УК "МДУ" | А/д Умба-Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно) | № 0283 от 29.12.2020 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Умба-Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно) | 10 | А/д Умба-Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно) Расчистка полосы отвода – 100%; фрезерование покрытия – 100%; устройство верхнего слоя покрытия - 100%; планировка обочин с добавлением материала - 70%; нанесение горизонтальной разметки - 100% Общее выполнение - 100%. Объект сдан 30.09.2021. | 98231208.27
5 | ООО "УК "МДУ" | А/д Кола-Верхнетуломский - КПП "Лотта", км 153 - км 165 (выборочно) | № 0293 от 05.04.2021 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Кола-Верхнетуломский-КПП "Лотта", км 153 - км 165 (выборочно) | 8.43 | А/д Кола-Верхнетуломский - КПП "Лотта", км 153 - км 165 (выборочно). Расчистка полосы отвода - 100% Устройство основания методом холодной регенерации -100%; Устройство верхнего слоя покрытия - 100% Укрепление обочин грунтощебнем - 100% Нанесение горизонтальной разметки - 100% Общее выполнение - 100%. Объект сдан 27.10.2021 | 119908701.32
6 | ООО "АКСАЙ" | Путепровод через железную дорогу на км 4+597 а/д Заполярный – Сальмиярви | № 0299 от 06.04.2021 | Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 4+597 автомобильной дороги Заполярный - Сальмиярви | ввод в эксплуатацию в 2022 г. | Путепровод через железную дорогу на км 4+597 а/д Заполярный – Сальмиярви Демонтаж – 100%; Ремонт поверхностей балок – 100%; Монтаж балок пролетных строений – 100%; Устройство монолитных участков пролетных строений – 100%; Устройство плиты усиления пролетного строения – 100%; Ремонт промежуточных опор – 100%; Ремонт крайних опор – 100%; Устройство мостового полотна – 100%; Устройство сопряжений – 100%; Укрепление конусов и водоотводных лотков – 100%; Устройство и ремонт откосных лестничных сходов – 100%; Ремонт подходов к путепроводу – 86%; Устройство водоотвода на подходах к путепроводу – 100%; Устройство систем внешнего армирования – 100% Общее выполнение – 99% Срок выполнения работ до 01.11.2021. К подрядчику будут применены штрафные санкции за просрочку исполнения обязательств. Завершение работ в стоительном сезоне 2022 года, по погодным условиям - технологический перерыв. Движение по мосту открыто. | 108469207.23
7 | ИП Петров П.И. | Мост через р. Умба на км 4+033 а/д Умба - Кандалакша | № 0298 от 06.04.2021 | Выполнение работ по ремонту моста через р. Умба на км 4+033 автомобильной дороги Умба-Кандалакша | 0.212 | Мост через р. Умба на км 4+033 а/д Умба - Кандалакша Демонтажные работы – 100%; Ремонт пролетного строения – 100%; Ремонт опор – 100%; Замена мостового полотна – 100%; Переустройство сопряжения с насыпью – 100%; Переустройство подходов к мосту – 100%; ОДД (постоянная схема) – 100%; Общее выполнение – 100% Объект сдан 29.10.2021 | 52630802.84
8 | ООО "УК "МДУ" | Мостовой переход через р. Мартимъявр на км 97+935 а/д Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами | № 0297 от 05.04.2021 | Выполнение работ по реконструкции мостового перехода через р. Мартимъявр на км 97+935 автомобильной дороги Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами | ввод в эксплуатацию в 2022 г. | Мостовой переход через р. Мартимъявр на км 97+935 а/д Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами Расчистка полосы отвода – 100%; Сооружение опор Опора №1 – 86%; Опора №2 – 86%; Пролетное строение – 50%; Устройство мостового полотна – 33%; Сопряжение на опоре №1 – 63%; Сопряжение на опоре №2 – 59%; Водоотвод – 25%; Демонтаж существующего моста – 100%; Подъезды к мосту Земляные работы – 100%; Дорожная одежда – 0%; Обустройство дороги – 0%; Временная объездная дорога – 100%; Наружные сети – 68%; Общее выполнение – 62% Срок выполнения работ до 30.06.2022, контракт переходящий. | 30658919.83
9 | ООО "МУРМАНАВТОДОР" | А/д Оленегорск-Ловозеро, км 0-км 80 (выборочно) | № 0294 от 05.04.2021 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Оленегорск-Ловозеро, км 0-км 80 (выборочно) | 9.4 | А/д Оленегорск-Ловозеро, км 0-км 80 (выборочно). Общее выполнение – 100% Объект сдан 20.12.2021 г. | 101402443.86
Агломерация "Мурманская" (г. Мурманск, г.п. Кола)
г.п. Кола
ё | Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРСТРОЙМОНТАЖ" | Проезд от пр. Защитников Заполярья, д.30 вдоль школы–интерната, д.34 до пр. Советский, д.45 | №0149200002321000023 от 15.02.2021 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.п. Кола Мурманской области | 0.06 | Проезд от пр. Защитников Заполярья, д.30 вдоль школы–интерната, д.34 до пр. Советский, д.45 Общее выполнение - 100% | 1407970.77
2 |  | Проезд к жилым домам №22а,24,26,28 по пр. Миронова (участок от дома №24 до д. №28) |  |  | 0.19 | Проезд к жилым домам №22а,24,26,28 по пр. Миронова (участок от дома №24 до д. №28) Общее выполнение - 100% | 5204960.42
3 |  | Ул. Поморская |  |  | 1.13 | ул. Поморская Общее выполнение - 100% | 34508644.72
4 |  | Проезд пр. Советский от пр. Защитников Заполярья до ул. Победы, вдоль д. №15 по пр. Советский |  |  | 0.22 | Проезд пр. Советский от пр. Защитников Заполярья до ул. Победы, вдоль д. №15 по пр. Советский Общее выполнение - 100% | 8085824.71
5 |  | Проезд вдоль пр. Защитников Заполярья, от примыкания д.5б вдоль дома д.5/1по пр. Защитников Заполярья, до дома №1/2 по пр. Защитников Заполярья |  |  | 0.35 | Проезд вдоль пр. Защитников Заполярья, от примыкания д.5б вдоль дома д.5/1по пр. Защитников Заполярья, до дома №1/2 по пр. Защитников Заполярья Общее выполнение - 100% | 9155980.05
6 |  | Проезд ул. Красноармейская (спуск от дома №10 по ул. Победы до д. 23 по ул. Красноармейская, спуск от д.12 по ул. Победы до д.23 по ул. Красноармейская) |  |  | 0.26 | Проезд ул. Красноармейская (спуск от дома №10 по ул. Победы до д. 23 по ул. Красноармейская, спуск от д.12 по ул. Победы до д.23 по ул. Красноармейская) Общее выполнение - 100% | 3432980.84
7 |  | Ул. Строительная до пересечения с ул. Дорожная |  |  | 0.28 | ул. Строительная до пересечения с ул. Дорожная Общее выполнение - 100% | 4716742.78
г. Мурманск
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна" | просп. Кирова, участок от ул. Марата до пер. Хибинского | № 08/052020/2036 от 11.05.2021 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского административного округа города Мурманска | 0.65 | просп. Кирова, участок от ул. Марата до пер. Хибинского Работы выполнены Общее выполнение - 100 % | 43240807.91
2 |  | пр. Ледокольный, участок от дома № 18/33 по пер. Якорному до дома № 9 по пр. Ледокольному |  |  | 0.86 | пр. Ледокольный, участок от дома № 18/33 по пер. Якорному до дома № 9 по пр. Ледокольному Работы выполнены. Общее выполнение - 100% | 43051213.54
3 |  | ул. Фрунзе |  |  | 0.58 | ул. Фрунзе Работы выполнены Общее выполнение - 100 % | 11827255.15
4 |  | проезд вдоль озера Ледового | № 08/052020/2034 от 11.05.2021 |  | 0.32 | проезд вдоль озера Ледового Работы выполнены Общее выполнение - 100 % | 16258696.31
5 |  | пр. Автопарковый |  |  | 0.45 | пр. Автопарковый Работы выполнены. Общее выполнение - 100% | 12223560.28
6 |  | ул. Траловая |  |  | 1.47 | ул. Траловая Работы выполнены. Общее выполнение - 100% | 52546527.22
7 | Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕР СТРОЙ" | Улица Володарского | № 08/032021/0276 от 09.03.2021 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского административного округа города Мурманска | 0.72 | ул. Володарского Работы выполнены Общее выполнение - 100 % | 30665899.24
8 |  | Проезд Северный, участок работ от ул. Карла Маркса до ул. Георгия Седова |  |  | 1.32 | Проезд Северный, участок работ от ул. Карла Маркса до ул. Георгия Седова Работы выполнены Общее выполнение - 100 % | 33511841.77
9 |  | Улица Капитана Буркова (ул. Капитана Буркова, участок работ от ул. Карла Маркса до ул. Академика Книповича) |  |  | 1.32 | ул. Капитана Буркова (ул. Капитана Буркова, участок работ от ул. Карла Маркса до ул. Академика Книповича) Работы выполнены Общее выполнение - 100 % | 48479712.26
10 |  | пр. Северный, участок работ от ул. Старостина до дома № 25 по пр. Северному |  |  | 1.03 | пр. Северный, участок работ от ул. Старостина до дома № 25 по пр. Северному Работы выполнены. Общее выполнение - 100 % | 24421223.17
11 |  | Улица Трудовых Резервов |  |  | 0.36 | ул. Трудовых Резервов Работы выполнены Общее выполнение - 100 % | 6117322.83
12 |  | Улица Сполохи (участок работ от ул. Полярные Зори до дома № 9 по ул. Сполохи) |  |  | 0.2 | ул. Сполохи (участок работ от ул. Полярные Зори до дома № 9 по ул. Сполохи) Работы выполненны. Общее выполнение - 100 % | 4477149.01
13 |  | Проезд к д. № 91 по улице Старостина |  |  | 0.16 | Проезд к д. № 91 по ул. Старостина Работы выполненны. Общее выполнение - 100 % | 3183218.09
14 |  | Проезд от улицы Капитана Маклакова до д. № 27 по улице Старостина |  |  | 0.21 | Проезд от улицы Капитана Маклакова до д. № 27 по ул. Старостина Работы выполненны. Общее выполнение - 100 % | 3555452.89
15 | Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРСТРОЙ" | Переулок Терский-1, участок от ул. Октябрьской до ул. Карла Либкнехта | № 08/032021/0277 от 09.03.2021 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинского административного округа города Мурманск | 0.19 | Переулок Терский-1, участок от ул. Октябрьской до ул. Карла Либкнехта Работы выполненны. Общее выполнение - 100 % | 3636734.4
|  | Переулок Терский-2, участок от ул. Карла Либкнехта до дома № 13 по пер. Терскому (ресайклинг) |  |  | 0.12 | Переулок Терский-2, участок от ул. Карла Либкнехта до дома № 13 по пер. Терскому Работы выполненны. Общее выполнение - 100 % | 4751281.2
16 |  | Ул. Коминтерна, участок работ от ул. Комсомольской до ул. Профсоюзов |  |  | 0.82 | ул. Коминтерна, участок работ от ул. Комсомольской до ул. Профсоюзов Работы выполнены Общее выполнение - 100 % | 40894490.4
17 |  | Ул. Адмирала флота Лобова, от просп. Героев-североморцев до дома № 10 по ул. Адмирала флота Лобова |  |  | 0.53 | ул. Адмирала флота Лобова, от просп. Героев-североморцев до дома № 10 по ул. Адмирала флота Лобова Работы выполнены Общее выполнение - 100% | 32767372.8
18 |  | ул. Виктора Миронова, участок работ от дома № 30/1 по ул. Свердлова до дома № 25/2 по ул. Гагарина |  |  | 0.37 | ул. Виктора Миронова, участок работ от дома № 30/1 по ул. Свердлова до дома № 25/2 по ул. Гагарина. Работы выполнены Общее выполнение - 100 % | 6023791.2
19 |  | Улица Кирпичная |  |  | 0.26 | ул. Кирпичная Работы завершены Общее выполнение - 100 % | 7098849.6
20 |  | Переулок Арктический (ресайклинг) |  |  | 0.26 | Переулок Арктический (ресайклинг) Работы завершены. Общее выполнение - 100 % | 5611683.6
21 |  | Улица Ростинская |  |  | 0.24 | ул. Ростинская Работы завершены. Общее выполнение - 100 % | 6124741.2
22 |  | Ул. Ивана Сивко, участок работ от дома № 34 по ул. Нахимова до дома № 3 по ул. Ивана Сивко |  |  | 0.2 | ул. Ивана Сивко, участок работ от дома № 34 по ул. Нахимова до дома № 3 по ул. Ивана Сивко уложен нижний слой а/б покрытия, асфальтирование тротуаров 100%. Работы завершены. Общее выполнение - 100 % | 4718121.6
23 |  | Ул. Пищевиков, участок от ул. Карла Либкнехта до дома № 11 по ул. Загородной (ресайклинг) |  |  | 0.27 | ул. Пищевиков, участок от ул. Карла Либкнехта до дома № 11 по ул. Загородной. Общее выполнение - 100% | 5839815.6
24 |  | Проезд в районе дома № 14 корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова (ресайклинг) |  |  | 0.28 | Проезд в районе дома № 14 корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова (ресайклинг) Работы завершены. Общее выполнение - 100%. | 10346553.6
25 |  | Проезд от улицы Свердлова, д. № 40, корп. 4 до д. № 8а по улице Виктора Миронова |  |  | 0.25 | Проезд от улицы Свердлова, д. № 40, корп. 4 до д. № 8а по улице Виктора Миронова Работы завершены. Общее выполнение - 100%. | 2311564.8
26 |  | ул. Школьная (Росляково) |  |  | 0.46 | ул. Школьная (Росляково) Уборка территории, благоустройство територрии Общее выполнение - 100% | 11151506.4