## Объекты 2022 года (РП РМДС)
[6 empty] | КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ, руб. | [8 empty] | КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ ФП "СОДЕЙСТВИЕ", руб.
№ п/п | Подрядная организация на выполнение работ | Наименование объектов | Номер и дата заключения договора | Предмет договора (краткое содержание) | Информация о выполненных работах по состоянию на 29.12.2022 | ПЛАН, руб. |  |  |  | ФАКТ, руб. |  |  |  | Процент исполнения | ПЛАН, руб. | ФАКТ, руб. | Процент исполнения
[6 empty] | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | % | ФБ | ФБ | %
ИТОГО (без учета расходов на строительный контроль и авторский надзор): | [5 empty] | 1801155914.56 | 555930599.99 | 1181303037.9 | 63922276.67 | 1717035646.1 | 555930599.99 | 1102287707.62 | 58817338.49 | 95.33% | 441526200 | 441526200 | 100%
Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Мурманской области | [5 empty] | 1206812603.75 | 555930599.99 | 650882003.76 | 0 | 1170482686.19 | 555930599.99 | 614552086.2 | 0 | 96.99% | 441526200 | 441526200 | 100%
1 | ООО "МУРМАНАВТОДОР" | Автоподъезд к городу Апатиты, км 0 - км 4 (выборочно) | № 0295 от 05.04.2021 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области "ЦЕНТР" | А/п к г. Апатиты, км 0 - км 4 (выборочно) Расчистка полосы отвода – 100%; Прочистка кюветов – 100%; Фрезерование покрытия – 100%; Устройство верхнего слоя покрытия – 100%; Планировка обочин с добавлением материала – 100%; Нанесение горизонтальной разметки – 100%; Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 36775108.36; ФБ: 17000000; ОБ: 19775108.36; ВСЕГО: 36775108.36; ФБ: 17000000; ОБ: 19775108.36; %: 100%
2 |  | Объездная автомобильная дорога г. Апатиты, км 0+000 – км 4+327 (выборочно) |  |  | Объездная автомобильная дорога г. Апатиты, км 0+000 – км 4+327 (выборочно) Фрезерование покрытия – 100%; Устройство верхнего слоя покрытия-100%; Планировка обочин с добавлением материала – 100%; Нанесение горизонтальной разметки – 100%; Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 672261.43; ФБ: 0; ОБ: 672261.43; ВСЕГО: 672261.43; ФБ: 0; ОБ: 672261.43; %: 100%
3 |  | Автомобильная дорога Апатиты - Кировск, км 0 - км 13 (выборочно) |  |  | Автомобильная дорога Апатиты - Кировск, км 0 - км 13 (выборочно) Фрезерование покрытия – 100%; Устройство верхнего слоя покрытия - 100%; Планировка обочин с добавлением материала – 100%; Нанесение горизонтальной разметки – 100%; Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 70418439.12; ФБ: 17500000; ОБ: 52918439.12; ВСЕГО: 70418439.12; ФБ: 17500000; ОБ: 52918439.12; %: 100%
4 |  | Автомобильная дорога Кировск - Коашва, км 0 - км 30 (выборочно) |  |  | А/д Кировск-Коашва, км 0 - км 30 (выборочно) Фрезерование покрытия - 100%; Устройство верхнего слоя покрытия - 100%, Планировка обочин - 100%; Нанесение горизонтальной разметки - 100%; Общее выполнение - 100% | ВСЕГО: 14714202.37; ФБ: 12000000; ОБ: 2714202.37; ВСЕГО: 14714202.37; ФБ: 12000000; ОБ: 2714202.37; %: 100%
5 | ООО "УК "МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | Автоподъезд к г. Кандалакша, км 0 – км 2+266 (выборочно) | № 0292 от 06.04.2021 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области "ЮГ" | Ремонт автоподъезда к г. Кандалакша, км 0 - км 2+266 (выборочно) Фрезерование существующего покрытия толщиной слоя до 5 см – 100%; Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16Вн – 100%; Планировка обочин с добавлением материала от фрезерования – 100%; Устройство горизонтальной дорожной разметки краской с микростеклошариками – 100%; Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 327851.01; ФБ: 0; ОБ: 327851.01; ВСЕГО: 265521.84; ФБ: 0; ОБ: 265521.84; %: 80.99%
6 |  | Автомобильная дорога Умба - Кандалакша, км 0 – км 90 (выборочно) |  |  | Ремонт автомобильной дороги Умба - Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно) Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную – 100%; Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу в полосе отвода –100%; Фрезерование существующего покрытия толщиной слоя до 5 см – 100%; Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16Вн – 100%; Планировка обочин с с добавлением материала от фрезерования – 100% Устройство горизонтальной дорожной разметки краской с микростеклошариками – 100% Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 71653213.85; ФБ: 2200000; ОБ: 69453213.85; ВСЕГО: 70756706.15; ФБ: 2200000; ОБ: 68556706.15; %: 98.75%
7 | ООО"МДСК" ООО "МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | Автоподъезд к населенному пункту Корзуново, км 0 – км 4 (выборочно) | № 02100 от 14.04.2021 № 02146 от 17.08.2022 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области "СЕВЕР" | Автоподъезд к населенному пункту Корзуново, км 0 – км 4 (выборочно) Фрезерование существующего покрытия - 100% Устройство верхнего слоя покрытия - 100% Планировка обочин- 100% Устройство горизонтальной дорожной разметки - 100% Общее выполнение -100 % | ВСЕГО: 112890153.26; ФБ: 103560407.12; ОБ: 9329746.14; ВСЕГО: 111560589.53; ФБ: 103560407.12; ОБ: 8000182.41; %: 98.82%
8 |  | Автомобильная дорога Кола – Мурмаши с подъездами, км 0 – км 14 (выборочно) |  |  | Автомобильная дорога Кола – Мурмаши с подъездами, км 0 – км 14 (выборочно) Срезка существующего покрытия -100% Устройство верхнего слоя покрытия - 100% Планировка обочин- 100% Устройство горизонтальной дорожной разметки- 100% Общее выполнение - 100%
9 |  | Автоподъезд к городу Заполярный, км 0 – км 4+183 (выборочно) |  |  | Автоподъезд к городу Заполярный, км 0 – км 4+183 (выборочно) Срезка существующего покрытия - 100% Устройство верхнего слоя покрытия -100% Планировка обочин- 100% Устройство горизонтальной дорожной разметки - 100% Общее выполнение - 100%
10 |  | Автоподъезд к городу Североморск, км 15 – км 21 (выборочно) |  |  | Автоподъезд к городу Североморск, км 15 – км 21 (выборочно) Срезка существующего покрытия -100% Устройство верхнего слоя покрытия- 100% Устройство горизонтальной дорожной разметки - 100% Планировка обочин- 100% Общее выполнение - 100%
11 | ООО "МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | Автомобильная дорога Североморск -Североморск 3, км 0+ 0,00 - км 26+350 (выборочно 7 км) | № 02125 от 11.03.2022 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Североморск – Североморск-3, км 0+000 – км 26+350 (выборочно) | Автомобильная дорога Североморск -Североморск 3, км 0+ 0,00 - км 26+350 (выборочно 7 км) Расчистка площадей от кустарника - 100%; Срезка существующего покрытия- 100%; Розлив вяжущего материала -100% Устройство выравнивающего слоя -100% Устройство верхнего слоя покрытия - 100% Обустройство – 100%; Устройство горизонтальной разметки – 100%; Осуществляется вывоз деревьев и кустарника с обочин - 100% Общее выполнение – 100% | 2478479.1 | 0 | 2478479.1 |  | 2478479.1 | 0 | 2478479.1 |  | 100% | 80137490.9 | 80137490.9 | 100%
12 | ООО "КОЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | Автомобильная дорога Пиренга - Ковдор, км 0 - км 101 (выборочно) | № 02120 от 16.08.2021 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Пиренга – Ковдор, км 0 – км 101 (выборочно) | Автомобильная дорога Пиренга - Ковдор, км 0 - км 101 (выборочно) Расчистка полосы отвода - 100%; Прочистка кюветов - 100%; Планировка откосов - 100%; Фрезерование покрытия - 100%; Устройство верхнего слоя покрытия - 100%; Планировка обочин - 100%; Нанесение горизонтальной разметки - 100%; Общее выполнение - 100% | ВСЕГО: 7480874.31; ФБ: 2999999.99; ОБ: 4480874.32; ВСЕГО: 7480874.31; ФБ: 2999999.99; ОБ: 4480874.32; %: 100%
13 | ООО "АКСАЙ" | Путепровод через железную дорогу на км 4+597 а/д Заполярный – Сальмиярви | № 0299 от 06.04.2021 | Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 4+597 автомобильной дороги Заполярный - Сальмиярви | Путепровод через железную дорогу на км 4+597 а/д Заполярный – Сальмиярви Демонтаж – 100%; Ремонт поверхностей балок – 100%; Монтаж балок пролетных строений – 100%; Устройство монолитных участков пролетных строений – 100%; Устройство плиты усиления пролетного строения – 100%; Ремонт промежуточных опор – 100%; Ремонт крайних опор – 100%; Устройство мостового полотна – 100%; Устройство сопряжений – 100%; Укрепление конусов и водоотводных лотков – 100%; Устройство и ремонт откосных лестничных сходов – 100%; Ремонт подходов к путепроводу – 100%; Устройство водоотвода на подходах к путепроводу – 100%; Устройство систем внешнего армирования – 100%; Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 33081710.15; ФБ: 0; ОБ: 33081710.15; ВСЕГО: 22364558.32; ФБ: 0; ОБ: 22364558.32; %: 67.6%
14 | ООО "УК "МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | Мостовой переход через р. Мартимъявр на км 97+935 а/д Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами | № 0297 от 05.04.2021 | Выполнение работ по реконструкции мостового перехода через р. Мартимъявр на км 97+935 автомобильной дороги Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами | Мостовой переход через р. Мартимъявр на км 97+935 а/д Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами Расчистка полосы отвода – 100%; Сооружение опор Опора №1 – 100%; Опора №2 – 100%; Пролетное строение – 100%; Устройство мостового полотна – 100%; Сопряжение на опоре №1 – 100%; Сопряжение на опоре №2 – 100%; Водоотвод – 100%; Подъезды к мосту Земляные работы – 100%; Дорожная одежда – 99%; Обустройство дороги – 100%; Временная объездная дорога – 100%; Наружные сети – 100%; Остаток- нанесение разметки (не нанесена) Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 51440746.63; ФБ: 0; ОБ: 51440746.63; ВСЕГО: 47614562.4; ФБ: 0; ОБ: 47614562.4; %: 92.56%
15 | ООО "СЕВЕР СТРОЙ" | Автомобильная дорога Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 32 - км 42, км 45 - км 49, км 50 - км 64 | от 01.04.2022 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 32 - км 42, км 45 - км 49, км 50 - км 64 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 32 - км 42, км 45 - км 49, км 50 - км 64 1 участок (км33-км42) - 33% Ремонт проезжей части - 66% 2 участок (км 45- км 49) - 34% Ремонт проезжей части-92% Устройство новой дорожной одежды -21% Ремонт труб - 25% 3 участок (км 50 - км 52) - 11% Ремонт проезжей части - 33% 4 участок (км 53 - км 54) - 10% Ремонт проезжей части- 25% 5 участок (км 54 - км 63) - 8% Ремонт проезжей части - 1% Устройство новой дорожной одежды - 14% Общее выполнение - 42% Исполнение на 2022г - 100% | ВСЕГО: 165559240; ФБ: 155625685.6; ОБ: 9933554.4; ВСЕГО: 165559240; ФБ: 155625685.6; ОБ: 9933554.4; %: 100%
16 | ООО "СЕВЕР СТРОЙ" | Автоподъезд к селу Териберка, км 10 - км 20 | № 25 от 01.04.2022 | Выполнение работ по реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20 | Автоподъезд к селу Териберка, км 10 - км 20 Подготовка территории строительства – 100%; Подготовительные работы Организация дорожного движения на период производства работ – 100%; Разборка существующих сооружений – 100% ; Буровзрывные работы - 26% Земляные работы - 27% Насыпь - 3% Строительство труб -34% Кюветы-11% Общее выполнение – 20 % Исполнение на 2022г - 100% | 189679320.9 | 0 | 189679320.9 |  | 189679320.9 | 0 | 189679320.9 |  | 100% | 81388709.1 | 81388709.1 | 100%
17 | ООО "СЕВЕР СТРОЙ" | Автоподъезд к селу Териберка, км 20 - км 35 | № 35 от 04.05.2022 | Выполнение работ по капитальному ремонту автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35 | Выполнение работ по капитальному ремонту автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35 Подготовительные работы -24% Установка опор - 42% Земляные работы - 5% Буровзрывные работы-11% Насыпь - 2% Искусственные сооружения (трубы) - 19% Общее выполнение -20 % Исполнение на 2022г - 100% | 3553000 | 0 | 3553000 |  | 3553000 | 0 | 3553000 |  | 100% | 280000000 | 280000000 | 100%
18 |  | Мостовой переход через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами |  | Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами | Реализация контракта перенесена на 2023-2024 гг. | bar: ВСЕГО to %
19 | ООО "УК"МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | Мостовой переход через р. Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск | № 23 от 01.04.2022 | Реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск | Реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск Демонтаж существующего моста - 30% Разборка существующих сооружений- 100% Временный мост - 67% Установка опор временного моста - 100% Пролетное строение- 100% Устройство подходов к временному мосту- 69% Сооружение опор №1,2 - 25% Общее выполнение - 21% Исполнение объёмов 2022г. - 65% | ВСЕГО: 64177021; ФБ: 0; ОБ: 64177021; ВСЕГО: 44678840.1; ФБ: 0; ОБ: 44678840.1; %: 69.62%
20 | ООО "УК"МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | Мостовой переход через р. Эйнч на км 102 + 814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами | № 22 от 01.04.2022 | Реконструкция мостового перехода через р. Эйнч на км 102 + 814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами | Мостовой переход через р. Эйнч на км 102 + 814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами Подготовительные работы – 100%; Земляные работы – 99%; Сооружение опор Опора №1 – 100%; Опора №2 – 100%; Опора №3 – 89%; Дорожная одежда - 20% Устройство металлических гофрированных труб - 82% Пролетное строение- 67% Общее выполнение – 39% Исполнение объёмов 2022г. - 125% | ВСЕГО: 115248816; ФБ: 0; ОБ: 115248816; ВСЕГО: 115248816; ФБ: 0; ОБ: 115248816; %: 100%
21 | ООО "КОЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | Автоподъезд к городу Апатиты, км 3- км 28 (выборочно) | № 21 от 01.04.2022 | Выполнение работ по ремонту автоподъезда к городу Апатиты, км 3- км 28 (выборочно) | Автоподъезд к городу Апатиты, км 3- км 28 (выборочно) Расчистка полосы отвода – 100%; Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу – 100%; Прочистка кюветов с транспортировкой – 100%; Фрезерование покрытия – 100%; Перевозка ФАМ на 1 км – 100%; Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси А16ВН – 100%; Устройство верхнего слоя покрытия h=5 см из смеси А16Вн – 100%; Планировка обочин ФАМ с обеспечением поперечных уклонов (bср= 2 м) – 100 %; Демонтаж металлического ограждения – 100%; Устройство БО типа 11ДО h= 0,75 м, шаг стоек 2 м – 100%; Нанесение горизонтальной разметки – 100%; Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 187264300; ФБ: 170410513; ОБ: 16853787; ВСЕГО: 187264300; ФБ: 170410513; ОБ: 16853787; %: 100%
22 | ООО "КОЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | а/д Кола – Мурмаши с подъездами, км 4+000 – км 18+000 (выборочно) | № 02147 от 19.09.2022 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области "ЗАПАД" КОНТРАКТ 2023 года опережающие темпы ремонта 2-х объетов |  | ВСЕГО: 32952066.69; ФБ: 30974942.69; ОБ: 1977124; ВСЕГО: 32952066.69; ФБ: 30974942.69; ОБ: 1977124; %: 100%
|  | а/д Кола – Зверосовхоз, км 0+000 – км 4+000 (выборочно) |  |  | Ремонт автомобильной дороги Кола – Зверосовхоз, км 0+000 – км 4+000 (выборочно) Устройство выравнивающего слоя - 100% Устройство верхнего слоя покрытия - 100% Устройство горизонтальной дорожной разметки - 100% Общее выполнение - 100% | ВСЕГО: 0
|  | а/д Кола – Выходной, км 2+000 – км 6+000 (выборочно) |  |  | Ремонт автомобильной дороги Кола - Выходной, км 2+000 - км 6+000 (выборочно) Устройство выравнивающего слоя - 100% Устройство верхнего слоя покрытия - 100% Планировка обочин - 100% Общее выполнение - 67% КОНТРАКТ 2023 года. Опережающие темпы ремонта, оставшиеся работы в 2023 году. | ВСЕГО: 0
|  | а/д Мишуково-Снежногорск, км 0+000 - км 36+000 (выборочно) |  |  |  | ВСЕГО: 0
23 | ООО "УК "МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Пиренга-Ковдор, км 35+000 - км 90+000 (выборочно) АВАНС, контракт 2023 года |  | ВСЕГО: 28111747.63; ФБ: 26425042.77; ОБ: 1686704.86; ВСЕГО: 28111747.63; ФБ: 26425042.77; ОБ: 1686704.86
24 | ООО "УК "МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" |  |  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Мишуково-Снежногорск, км 19+000 - км 38+160 (выборочно) АВАНС контракт 2023 года |  | ВСЕГО: 18334051.94; ФБ: 17234008.82; ОБ: 1100043.12; ВСЕГО: 18334051.94; ФБ: 17234008.82; ОБ: 1100043.12
Местные объекты (справочные)
1 |  | Автодорожный мост № 1 по ул. Вокуева в с. Ловозеро Мурманской области |  | Выполнение работ по ремонту автодорожного моста № 1 по ул. Вокуева в с. Ловозеро Мурманской области | Общее выполнение - 100%. Работы оплачены.
2 |  | Автодорожно-пешеходный мост через р. Колвица в с. Колвица г. п. Кандалакша Мурманской области |  | Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство автодорожно-пешеходного моста через р. Колвица в с. Колвица г. п. Кандалакша Мурманской области» | Разрешение на ввод в эксплуатацию от 09.08.2022 № 51-RU51503000-04-2022 Общее выполнение - 100% Работы оплачены.
2 |  | путепровод через ж/д пути Санкт-Петербург-Мурманск на км 2+125 автоподъезда к г. Полярные Зори |  | Выполнение работ по замене верхнего слоя а/б покрытия на путепроводе через ж/д пути Санкт-Петербург-Мурманск на км 2+125 автоподъезда к г. Полярные Зори Мурманской области | Общее выполнение - 100%. Работы оплачены.
Агломерация "Мурманская" (г. Мурманск, г.п. Кола) | [5 empty] | 594343310.81 | 0 | 530421034.14 | 63922276.67 | 546552959.91 | 0 | 487735621.42 | 58817338.49 | 91.96%
г.п. Кола | [5 empty] | ВСЕГО: 11077519.15; ОБ: 9459363.73; МБ: 1618155.42; ВСЕГО: 11077519.15; ОБ: 9459363.73; МБ: 1618155.42; %: 100%
1 | ООО "СЕВЕР СТРОЙ" | ул. Победы | Контракт № 0149200002321002769 от 09.06.2021 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Кола Мурманской области | Ремонтные работы по ул. Победы завершены 29.07.2022г. Работы оплачены. Общее выполнение - 100% | ВСЕГО: 743204.21; ОБ: 634622.07; МБ: 108582.14; ВСЕГО: 743204.21; ОБ: 634622.07; МБ: 108582.14; %: 100%
2 | ООО "Северстроймонтаж" | пр. Советский участок от д.30 по пр.Защитников Заполярья в сторону железнодорожного переезда | Контракт № 201 от 16.09.2022 |  | Работы выполнены на 100 %. Работы оплачены. Общее выполнение - 100% | ВСЕГО: 10334314.94; ОБ: 8824741.66; МБ: 1509573.28; ВСЕГО: 10334314.94; ОБ: 8824741.66; МБ: 1509573.28; %: 100%
г. Мурманск | [5 empty] | 583265791.66 |  | 520961670.41 | 62304121.25 | 535475440.76 | 0 | 478276257.69 | 57199183.07 | 91.81%
1 | ООО "СЕВЕР СТРОЙ" | ул. Генерала Журбы, участок работ от пр. Ленина до дома № 6 по ул. Генерала Журбы | Контракт № 08/082021/5166 от 31.08.2021 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского административного округа города Мурманска | монтаж б/к 100%, выравнивающий слой100%., верхний слой 100%, устройство тротуаров 100%, ограждения 100%, благоустройство - 100% Общее выполнение – 100% | 26623278.41 | 0 | 23779394.9 | 2843883.51 | 7157088.57 | 0 | 6392572.43 | 764516.14 | 89.54%
2 |  | проезд от дома № 39 по ул. Капитана Буркова до дома № 46 по ул. Полярные Зори |  |  | демонтаж б/к 100% , монтаж б/к 100%, устрорйство щеб. основания и а/б покрытия тротуара 100%, выравнивающий слой100%, верхний слой 100%, благоустройство 100%. Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 5007751.92; ФБ: 0; ОБ: 4472826.7; МБ: 534925.22
3 |  | ул. Полярной Дивизии |  |  | фрезерование 100%, демонтаж б/к 100%, монтаж б/к 100%, устрорйство щеб. основания тротуара а/б покрытия 100%, выравнивающий слой100%., верхний слой 100%, благоустройство 100%. Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 11672642.81; ФБ: 0; ОБ: 10425777.72; МБ: 1246865.09
4 | ООО "СЕВЕР СТРОЙ" | ул. Софьи Перовской | Контракт № 08/032022/0906 от 13.04.2022 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского административного округа города Мурманска | фрезерование 100%, монтаж б/к 100%, выравнивающий слой 100% , верхний слой 100%, устройство тротуаров 100%, благоустройство 100%, ограждение 100%, ИДН 100%. Общее выполнение – 100% | 113274137.63 | 0 | 101174258.45 | 12099879.18 | 47945682.52 | 0 | 42824151.87 | 5121530.65 | 87.32%
5 |  | ул. Дзержинского |  |  | фрезерование 100%, демонтаж б/к 100%, монтаж б/к 100%, выравнивающий слой 100%, верхний слой 100%, устройство тротуаров 100%, благоустройство 100% Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 14353198.17; ФБ: 0; ОБ: 12819997.67; МБ: 1533200.5
6 |  | ул. Полярной Правды |  |  | демонтаж б/к - 100%, монтаж 100%, фрезерование 100%, верхний слой 100%, устройство тротуаров 100% , благоустройство 100%. Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 8651234.47; ФБ: 0; ОБ: 7727114.52; МБ: 924119.95
7 |  | ул. Кильдинская |  |  | фрезерование 100%, монтаж б/к 100%, уборка строительного мусора, выравнивающ.слой 100%, верхний слой 100%, устройство тротуаров 100%, благоустройство 100%, ИДН 100%. Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 10394183.11; ФБ: 0; ОБ: 9283882.37; МБ: 1110300.74
8 |  | Проезд от д. 1 по улице Кильдинской до улицы Георгия Седова |  |  | фрезерование 100%, монтаж б/к 100%, выравнивающий слой 100 %, верхний слой 100%, устройстов автостоянок 100% , устройство тротуаров 100%, благоустройство 100%. Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 5158468.05; ФБ: 0; ОБ: 4607443.42; МБ: 551024.63
9 |  | Проезд от улицы Кильдинской до д. 5 по Верхне-Ростинскому шоссе |  |  | фрезерование 100%, монтаж б/к 100%, выравнивающий слой 100%, верхний слой 100%, устройство тротуаров 100%, благоустройство 100%, устройство автостоянок из ФАМ 100%. Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 8061651.59; ФБ: 0; ОБ: 7200510.52; МБ: 861141.07
10 |  | Проезд от д. № 24 по улице Георгия Седова до д. №№ 9, 11 по улице Кильдинской и д. № 19 по Верхне-Ростинскому шоссе |  |  | фрезерование 100%,, монтаж б/к 100%, выравнивающий слой 100%, верхний слой 100%, устройство автостоянок из ФАМ 100%, благоустройство 100%. Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 4342507.57; ФБ: 0; ОБ: 3878643.37; МБ: 463864.2
11 | ООО "СЕВЕР СТРОЙ" | ул. Зои Космодемьянской | Контракт № 190/042022/001 от 15.04.2022 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского административного округа города Мурманска | фрезерование 100%, монтаж б/к 100% асфальтирование тротуаров 100%, выравнивающий слой 100% устройство автостоянок и тротуаров 100%, устройство пешех.ограждений 100%, асфальтирование в/слой 100% , благоустройство 100%, ИДН 100%. Общее выполнение – 100% | 261290832 | 0 | 233379893.43 | 27910938.57 | 76392326.4 |  | 68232141.38 | 8160185.02 | 93.31%
12 |  | ул. Ломоносова |  |  | демонтаж ограждений 100%, монтаж б/к 100%, устройство тротуаров 100%, выравнивающий слой 100%, асфальтирование в/слой 100%, благоустройство 100 %. Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 70407559.2; ФБ: 0; ОБ: 62886663.65; МБ: 7520895.55
13 |  | ул. Капитана Пономарева |  |  | демонтаж ограждений 100%, монтаж б/к 100%, устройство щеб.основания тротуаров 100%, выравнивающий слой 80%, асфальтирование в/слой 100%, благоустройство 100 %, ИДН 100%. Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 26870726.4; ФБ: 0; ОБ: 24000410.63; МБ: 2870315.77
14 |  | ул. Новосельская |  |  | фрезерование - 100%, монтаж б/к 100% устройстов тротуаров 100%, выравнивающий слой 100%, нижний слой 100%, верхний слой 100%, благоустройство 100%, обочины ФАМ 100%. Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 27854833.2; ФБ: 0; ОБ: 24879395.7; МБ: 2975437.5
15 |  | ул. Песочная |  |  | фрезерование - 100%, уборка строительного мусора, устройство щебеночного основания, выравнивающий слой 100%, нижний слой 100%, верхний 100%, обочины ФАМ 100%. Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 11048714.4; ФБ: 0; ОБ: 9868496.99; МБ: 1180217.41
16 |  | ул. Полевая |  |  | фрезерование - 100%, монтаж б/к 100% устройстов тротуаров 100%, выравнивающий слой 100% , нижний слой 100%, верхний слой 100%, благоустройство 100%, обочины ФАМ 100% Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 18591346.8; ФБ: 0; ОБ: 16605429.67; МБ: 1985917.13
17 |  | переулок Хибинский |  |  | демонтаж б/к 100%, локальная разборка проезжей части 100%, монтаж б/к 100%, устройство тротуаров 100%, устройство австоянок 100%,устройство выравнивающего слоя 100%, верхний слой -100%, благоустройство 100 %, ИДН 100% Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 12650689.2; ФБ: 0; ОБ: 11299349.77; МБ: 1351339.43
18 | ООО "СЕВЕР СТРОЙ" | ул. Достоевского | Контракт № 08/032022/0905 от 13.04.2022 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского административного округа города Мурманска | фрезерование 100% , монтаж б/к 100%, устройство щебеночного основания тротуаров 100%, выравнивающий слой 100%, устройство тротуаров 100%, верхний слой проезжей части 100%, благоустройство 100% Общее выполнение – 100% | 74600000 | 0 | 66631270.28 | 7968729.72 | 30108175.27 | 0 | 26892037.05 | 3216138.22 | 92.17%
19 |  | ул. Шабалина |  |  | демонтаж бк 100%, фрезерование 100%, монтаж б/к 100%, устройстов тротуаров 100%, выравнивающий слой 100%, верхний слой 100%, благоустройство 100%. Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 21411343.78; ФБ: 0; ОБ: 19124196.17; МБ: 2287147.61
20 |  | проезд вдоль 307 микрорайона |  |  | фрезерование-100%, щебенение 100%, асфальтирование тротуаров 100%, выравнивающ слой 100%, верхний слой проезжей части 100%, благоустройство 100%. Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 8644070.43; ФБ: 0; ОБ: 7720715.73; МБ: 923354.7
21 |  | Проезд от улицы Капитана Орликовой к д. 47 по проспекту Кирова |  |  | фрезерование 100%, ремонт тротуаров-100%, мотнтаж б/к 100%, устройстов тротуаров 100% ,выравнивающ слой 100%, верхний слой проезжей части 100%, благоустройство 100%. Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 6989363.55; ФБ: 0; ОБ: 6242763.7; МБ: 746599.85
22 |  | Проезд от улицы Заводской до д. 44 по проспекту Кирова |  |  | фрезерование-100%, монтаж б/к 100%, отсыпка автостоянки ФАМ 100%, выравнивающий слой 100% верхний слой проезжей части 100% устройство автостоянок 100%, благоустройство 100%. Общее выполнение – 100% | ВСЕГО: 1602239.16; ФБ: 0; ОБ: 1431088.88; МБ: 171150.28
23 | ООО "СЕВЕР СТРОЙ" | ул. Аскольдовцев | Контракт № 190/092022/019 от 29.09.2022 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинского административного округа города Мурманска | фрезерование 100%, демонтаж ограждения 100%, демонтаж б/к 100%, демонтаж а/б тротуаров -100%, монтаж б/к 100%, выравнивающий 100%, верхний слой 100% , устройство тротуаров 100%, газон 100%, ИДН 100%. Общее выполнение – 100% | 60947350.31 | 0 | 54436988.9 | 6510361.41 | 55293432.08 | 0 | 49387019.01 | 5906413.07 | 90.72%
24 |  | ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Гончарова) |  |  | фрезерование 100%, демонтаж б/к 100%, монтаж б/к 100%, демонтаж ограждений 100%, выравнивающий слой 100%, верхний слой 100% , устройство тротуаров 100%, газон 100 % Общее выполнение –100 %
25 |  | ул. Анатолия Бредова |  |  | фрезерование 100%, демонтаж б/к 100%, разработка грунта 100%, устройство щеб.основания 100%, монтаж б/к 100%, выравнивающий слой 100%, нижний слой а/б 100%, верхний слой 100%, газон 100% Общее выполнение – 100%
26 |  | проезд от ул. Саши Ковалева до д. 40/3 по ул. Чумбарова-Лучинского |  |  | фрезерование 100%, демонтаж б/к 100%, монтаж б/к 100%, выравнивающ.слой 100%, верхний слой 100%, устройство тротуаров 100%, газон 100%. Общее выполнение – 100%
27 |  | проезд от д. 18 по ул. Алексея Хлобыстова к д. 9 корп. 6 по ул. Адмирала флота Лобова |  |  | фрезерование 100%, демонтаж б/к 100%, монтаж б/к 100%, укладка выравнивающего слоя 100%,устройство тротуара 100%, верхний слой 100% , газон 100%. Общее выполнение – 100%
28 |  | проезд от д. 13 по ул. Набережной до д. 46 по ул. Адмирала флота Лобова |  |  | фрезерование 100%, монтаж б/к 100%, выравнивающ.слой 100%, устройство тротуаров 100%, верхний слой 100%, газон 100%. Общее выполнение – 100%
| ООО "СЕВЕРСТРОЙ" |  | Контракт № 108/032022/0976 от 13.04.2022 Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта № б/н от 31.08.2022 Дата расторжения контракта 12.09.2022 |  |  | 26341772.51 |  | 23527959.31 | 2813813.2 | 26341772.51 | 0 | 23527959.31 | 2813813.2 | 100%
29 | ООО "СЕВЕР СТРОЙ" | ул. Академика Книповича (от просп. Ленина до ул. Полярные Зори) | Контракт№ 08/062022/003 от 08.07.2022 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения Октябрьского административного округа города Мурманска | фрезерование 100%, демонтаж б/к 100%, монтаж б/к 100%, выравнивающ.слой 100%, верхний слой 100%, благоустройство100% Общее выполнение – 100% | 20188420.8 | 0 | 18031905.14 | 2156515.66 | 18524439.6 | 0 | 16545669.46 | 1978770.14 | 91.76%

## Объекты 2022 года (РП ОМРДХ)
№ п/п | Подрядная организация на выполнение работ | Наименование объектов | Номер и дата заключения договора | Предмет договора (краткое содержание) | Срок реализации | Информация о выполненных работах по состоянию на 29.12.2022
1 | ООО "РУСОПЕРАТОР" | Автоматический пункт весового и габаритного контроля (АПВГК) на автоподъезде к городу Апатиты, км 23+000- км 24+000 | № 05102 от 26.04.2021 | Выполнение работ по устройству автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автоподъезде к городу Апатиты, км 23+000- км 24+000 | 2021-2022 | Автоматический пункт весового и габаритного контроля (АПВГК) на автоподъезде к городу Апатиты, км 23+000- км 24+000 Подготовительные работы – 100%; Монтаж П-образной опорыРМП-2 – 100%; Монтаж Г-образных опор РМГ-4 – 100%; Монтаж поста охраны – 100%; Силовые модули – 100%; Установка шкафов управления – 100%; Модуль фотофиксации и распознавания ГРЗ ТС – 100%; Кабельные линии – 100%; Наружное освещение – 100%; Программный комплекс и серверы – 100%; Обустройство дороги – 100%; Устройство линии электроснабжения – 100%; Общее выполнение – 100% Замечания исправлены. Разметка нанесена материалом согласованным с заказчиком. Объект введен в эксплуатацию
2 |  | Автоматический пункт весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31 |  | Выполнение работ по устройству автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31 | 2022 | перенос мероприятия на 2023 год
3 | ООО "ЭНЕРГО-АРСЕНАЛ" | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Апатиты-Тик-Губа, км 0+000 - км 0+440, км 1+420 - км 1+721 | № 04141 от 13.07.2022 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Апатиты-Тик-Губа, км 0+000 - км 0+440, км 1+420 - км 1+721 | 2022-2025 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Апатиты-Тик-Губа, км 0+000 - км 0+440, км 1+420 - км 1+721 Устройство опор освещения км 0+000 - км 0+440 - 100% Устройство опор освещения км 1+420-км 1+721 - 100% Устройство заземления-100% Прокладка кабелей - 100% Общее выполнение - 100%
4 | ООО "ЭНЕРГО-АРСЕНАЛ" | Устройство недостающего электроосвещения на автоподъезде к совхозу "Мончегорский", км 2+437 - км 3+633 | № 04140 от 13.07.2022 | Устройство недостающего электроосвещения на автоподъезде к совхозу "Мончегорский", км 2+437 - км 3+633 | 2022-2025 | Устройство недостающего электроосвещения на автоподъезде к совхозу "Мончегорский", км 2+437 - км 3+633 Строительные работы - 55% Бурение (разработка котлованов) - 100% Устройство щеб. основания - 100% Заливка фундамента - 98% Установка опор на фундаменты - 98% Прокладка полосовой стали 40х5 в траншее - 100% Устройство присыпных берм -100% Монтажные работы- 55%% Общее выполнение - 40%
5 | ООО "ГРИН" | Поставка стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения | Контракт № 01150 от 25.11.2022 | Поставка стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения | 2022 | Приемка камер завершена, камеры оплачены.
6 | ООО "ВОСТОК-М" | Установка автоматизированной системы метеорологического обеспечения и недостающих табло индивидуального проектирования на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области | № 0433 от 07.11.2019 (содержание объекта) |  | 2019-2022
7 | ООО "КОНТАКТ" | Выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла по установке светофорного объекта и его содержанию на автоподъезде к населенному пункту Лиинахамари, км 1+766 | № 0481 от 07.12.2020 (содержание объекта) |  | 2020-2023
8 | АО "МОСТОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | Выполнение работ по контракту жизненного цикла на устройство недостающих тротуаров и их содержание на автомобильной дороге Кола-Мурмаши с подъездами, км 3+268- км 3+406 | № 04118 от 11.08.2021 (содержание объекта) |  | 2021-2025