## Объекты 2023 года (РП РМДС)
[7 empty] | КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ, руб. | [8 empty] | КАССОВОЕ ОСВОЕНИЕ ФП "СОДЕЙСТВИЕ", руб.
№ п/п | Подрядная организация на выполнение работ | Наименование объектов | Номер и дата заключения договора | Предмет договора (краткое содержание) | Сроки реализации | Информация о выполненных работах по состоянию на 15.12.2023 | ПЛАН, руб. |  |  |  | ФАКТ, руб. |  |  |  | Процент кассового исполнения | ПЛАН, руб. | ФАКТ, руб. | Процент исполнения
[7 empty] | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | % | ФБ | ФБ | %
ИТОГО (без учета расходов на строительный контроль и авторский надзор): | [6 empty] | 3171462878.41 | 1109887675.53 | 1996977649.66 | 64597553.22 | 3171462878.41 | 1109887675.53 | 1996977649.66 | 64597553.22 | 100% | 161526200 | 161526200 | 100%
Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Мурманской области | [6 empty] | 2566865325.19 | 1109887675.53 | 1456977649.66 | 0 | 2566865325.19 | 1109887675.53 | 1456977649.66 | 0 | 100% | 161526200 | 161526200 | 100%
1 | ООО "СЕВЕР СТРОЙ" | а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 32 - км 42, км 45 - км 49, км 50 - км 64 | № 24 от 01.04.2022 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 32 - км 42, км 45 - км 49, км 50 - км 64 | 2022-2023 | Ремонт а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 32 - км 42, км 45 - км 49, км 50 - км 64 Общее выполнение -100% | 124718422 | 0 | 124718422 |  | 124718422 |  | 124718422 |  | 100% | 161526200 | 161526200 | 100%
2 | ООО "СЕВЕР СТРОЙ" | Автоподъезд к селу Териберка, км 10 - км 20 | № 25 от 01.04.2022 | Выполнение работ по реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20 | 2022-2024 | Реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20 Подготовка территории строительства – 100%; Подготовительные работы Организация дорожного движения на период производства работ – 100%; Разборка существующих сооружений – 100% ; Земляные работы - 43% Буровзрывные работы - 54% Выемка (рыхление грунтов) - 88% Кюветы-20% Нарезка уступов и устройство борозд в местах уширения - 30% Насыпь - 20% Из выемки с транспортировкой в насыпь - 24% Искусственные сооружения. Трубы - 35% Строительство труб Д-1.5 м -91% Строительство спиральновитых гофрированных труб 2хД-1.8 м - 50% Технологический перерыв до 31.03.2024. Общее выполнение – 45% по выполненным физическим работам | 406174197 | 0 | 406174197 |  | 406174197 |  | 406174197 |  | 100%
3 | ООО "СЕВЕР СТРОЙ" | Автоподъезд к селу Териберка, км 20 - км 35 | № 35 от 04.05.2022 | Выполнение работ по капитальному ремонту автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35 | 2022-2024 | Капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35 Подготовительные работы -67% Организация дорожного движения на период производства работ - 100 % Установка опор - 100 % Переустройство кабеля связи ВОЛС на опорах ВЛ- 10кВ - 100 % Земляные работы - 46% Буровзрывные работы-59% Выемка - 59% Кюветы - 54% Насыпь - 14% Укрепительные работы - 1 % Искусственные сооружения (трубы) - 85% Устройство ЛОС - 29% Технологический перерыв до 31.03.2024. Общее выполнение -40 % по выполненным физическим работам | 613920941 | 562097988 | 51822953 |  | 613920941 | 562097988 | 51822953 |  | 100%
4 | ООО "УК"МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | Мостовой переход через р. Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск | № 23 от 01.04.2022 | Реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск | 2022-2023 | Реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск Общее выполнение - 100 % | 57725852.9 | 0 | 57725852.9 |  | 57725852.9 | 0 | 57725852.9 |  | 100%
5 | ООО "УК"МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | Мостовой переход через р. Эйнч на км 102 + 814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами | № 22 от 01.04.2022 | Реконструкция мостового перехода через р. Эйнч на км 102 + 814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами | 2022-2023 | Реконструкция мостового перехода через р. Эйнч на км 102 + 814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами Общее выполнение – 100% | 251353457.14 | 0 | 251353457.14 |  | 251353457.14 | 0 | 251353457.14 |  | 100%
6 | ООО "КОЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | а/д Кола – Мурмаши с подъездами, км 4+000 – км 18+000 (выборочно) | № 02147 от 19.09.2022 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области "ЗАПАД" Опережающие темпы ремонта 2-х объектов в 2022 году | 2023 | Ремонт а/д Кола – Мурмаши с подъездами, км 4+000 – км 18+000 (выборочно) Общее выполнение - 100 % | 134403170.42 | 117401201.64 | 17001968.78 |  | 134403170.42 | 117401201.64 | 17001968.78 |  | 100%
|  | а/д Кола – Зверосовхоз, км 0+000 – км 4+000 (выборочно) |  |  |  | Ремонт а/д Кола – Зверосовхоз, км 0+000 – км 4+000 (выборочно) Общее выполнение - 100% |  |  |  |  | 0
|  | а/д Кола – Выходной, км 2+000 – км 6+000 (выборочно) |  |  |  | Ремонт а/д Кола - Выходной, км 2+000 - км 6+000 (выборочно) Общее выполнение - 100 % |  |  |  |  | 0
|  | а/д Мишуково-Снежногорск, км 0+000 - км 36+000 (выборочно) |  |  |  | Ремонт а/д Мишуково-Снежногорск, км 0+000 - км 36+000 (выборочно) Общее выполнение - 100 % |  |  |  |  | 0
7 | ООО "МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | а/д Пиренга-Ковдор, км 35+000 - км 90+000 (выборочно) | № 02148 от 19.09.2022 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Пиренга-Ковдор, км 35+000 - км 90+000 (выборочно) | 2023 | Ремонт а/д Пиренга-Ковдор, км 35+000 - км 90+000 (выборочно) Общее выполнение - 100% | 65594077.81 | 57000000 | 8594077.81 |  | 65594077.81 | 57000000 | 8594077.81 |  | 100%
8 | ООО "КОЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | а/д Мишуково-Снежногорск, км 19+000 - км 38+160 (выборочно) | № 88 от 12.10.2022 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Мишуково-Снежногорск, км 19+000 - км 38+160 (выборочно) | 2023 | Ремонт а/д Мишуково-Снежногорск, км 19+000 - км 38+160 (выборочно) Общее выполнение - 100 % | 45221549.02 | 33610471.95 | 11611077.07 |  | 45221549.02 | 33610471.95 | 11611077.07 |  | 100%
9 | ООО "УК"МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | Мостовой переход через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д "Лотта" | № 05161 от 11.04.2023 | Реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д "Лотта" | 2023-2024 | Реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д "Лотта" подготовка территории тсроительства - 20% Демонтаж опор №1-4 - 100% Демонтаж существующего моста - 0% Демонтажные работы - 0% Земляное полотно - 94% Планировочные и укрепительные работы - 2% Опора моста №1 - 100 % Опора моста №2 - 100 % Опора моста №3 - 100 % Опора моста № 4 - 100 % Пролетное строение - 40% Опорные части - 50% Демонтаж опор №1, №3 - 0% Демонтаж опоры №2 - 0% Сопряжение опоры №1 и опоры №4 с насыпью подходов - 50% Конусы на 2 сопряжения - 29% Закрыт 2-й этап. Технологический перерыв до 31.03.2024. Общее выполнение – 46%. | 50350000 | 47328999.99 | 3021000.01 |  | 50350000 | 47328999.99 | 3021000.01 |  | 100%
10 | ООО "УК"МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | Мостовой переход через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами | № 05162 от 11.04.2023 | Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами | 2023-2024 | Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами Подготовительные работы - 100% Организация дорожного движения на период производства работ (работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги) - 100% Разборка существующего обустройства (работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги) - 100% Фрезеровка существующего асфальтобетонного покрытия - 100% Рубка леса - 100 % Срезка растительного слоя - 100% Демонтаж конструкций существующего моста - 100 % Земляные работы - 90% Выемка - 100% Кюветы - 100% Устройсто уступов по откосам насыпей (в местах уширения земляного полотна) - 100% Рыхление существующего откоса (в местах уширения земляного полотна) - 100% Насыпь - 100% Укрепительные работы - 42% Укрепление откосов - 100% Укрепление кюветов - 25% Дорожная одежда - 2% Отвод воды - 3% Устройство ЛОС - 10% Сооружение опоры № 1 - 100% Сооружение опоры № 2 - 100% Пролетное строение - 61% Устройство сопряжения - 33% Разборка временных конструкций моста - 0 % Разборка подходов к временному мосту - 0 % Демонтаж пролетного строения - 0 % Закрыт 2-й этап. Технологический перерыв до 31.03.2024. Общее выполнение – 40% | 78218910.14 | 73525775.53 | 4693134.61 |  | 78218910.14 | 73525775.53 | 4693134.61 |  | 100%
12 | ООО "УК"МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | Мост через р. Малая Средняя на км 23+185 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами | № 02154 от 15.03.2023 | Выполнение работ по ремонту моста через р. Малая Средняя на км 23+185 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами | 2023 | Ремонт моста через р. Малая Средняя на км 23+185 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами Общее выполнение – 100% | 27838917.94 | 25181000 | 2657917.94 |  | 27838917.94 | 25181000 | 2657917.94 |  | 100%
13 | ООО "УК"МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | Мост через р. Средняя на км 28+390 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами | № 02153 от 13.03.2023 | Выполнение работ по ремонту моста через р. Средняя на км 28+390 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами | 2023 | Ремонт моста через р. Средняя на км 28+390 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами Общее выполнение – 100% | 36875236.85 | 33622841.01 | 3252395.84 |  | 36875236.85 | 33622841.01 | 3252395.84 |  | 100%
14 | ИП Петров Павел Иванович | Мост через ручей Верест на км 59+087 автомобильной дороги Умба - Кандалакша | № 02155 от 27.03.2023 | Выполнение работ по ремонту моста через ручей Верест на км 59+087 автомобильной дороги Умба - Кандалакша | 2023 | Ремонт моста через ручей Верест на км 59+087 автомобильной дороги Умба - Кандалакша Общее выполнение – 100% | 33824584.85 | 30559238.41 | 3265346.44 |  | 33824584.85 | 30559238.41 | 3265346.44 |  | 100%
15 | ИП Петров Павел Иванович | Мост через реку Умболка на км 16+555 автомобильной дороги Кировск - Коашва | № 02159 от 03.04.2023 | Выполнение работ по ремонту моста через реку Умболка на км 16+555 автомобильной дороги Кировск - Коашва | 2023 | Ремонт моста через реку Умболка на км 16+555 автомобильной дороги Кировск - Коашва Общее выполнение – 100% | 88121584.27 | 71830059 | 16291525.27 |  | 88121584.27 | 71830059 | 16291525.27 |  | 100%
16 | ООО "УК"МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | Мост через р. Ваенга на км 19+433 автоподъезда к городу Североморск | № 02160 от 03.04.2023 | Выполнение работ по ремонту моста через р. Ваенга на км 19+433 автоподъезда к городу Североморск | 2023 | Ремонт моста через р. Ваенга на км 19+433 автоподъезда к городу Североморск Общее выполнение – 100% | 73801019.6 | 57730100 | 16070919.6 |  | 73801019.6 | 57730100 | 16070919.6 |  | 100%
17 | ООО "СЕВЕР СТРОЙ" | а/д Кандалакша-Алакуртти-КПП «Салла», км 60+000 –км 100+000 (выборочно) | № 02181 от 18.07.2023 | Выполнение работ ремонту автомобильной дороги Кандалакша-Алакуртти-КПП «Салла», км 60+000 –км 100+000 (выборочно) | 2023 | а/д Кандалакша-Алакуртти-КПП «Салла», км 60+000 –км 100+000 (выборочно) Общее выполнение - 100% | 382978723.4 | 0 | 382978723.4 |  | 382978723.4 | 0 | 382978723.4 |  | 100%
18 | ООО "КОЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | а/д Пиренга-Ковдор, км 3 –км 68 (выборочно) | № 02180 от 18.07.2023 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Пиренга-Ковдор, км 3 –км 68 (выборочно) | 2023 | Ремонт автомобильной дороги Пиренга-Ковдор, км 3 –км 68 (выборочно) Общее выполнение - 100% | 95744680.85 | 0 | 95744680.85 |  | 95744680.85 | 0 | 95744680.85 |  | 100%
Агломерация "Мурманская" (г. Мурманск) | [6 empty] | 604597553.22 | 0 | 540000000 | 64597553.22 | 604597553.22 |  | 540000000 | 64597553.22 | 100%
1 | ООО "ФОРТУНА" | Подъездная дорога к Центру ДЮТиЭ "Парус" | № 190/032023/003 от 24.03.2023 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского административного округа города Мурманска | 2023 | Установка информационных щитов, фрезерование а/б покрытия проезжей части 100%, разработка корыта 100%, устройство щебеночного основания 100%, выравнивающий слой 100%, покрытие из а/б 100%, укрепление обочин ФАМ 100% Общее выполнение – 100% | 164571735.6 | 0 | 143976764.14 | 20594971.46 | 80846886 |  | 68624399.5 | 12222486.5 | 100%
2 |  | просп. Кольский |  |  | 2023 | Установка информационных щитов, фрезерование а/б покрытия проезжей части 100%, демонтаж б/к 100%, монтаж б/к 100%, выравнивающий слой 100%, а/б покрытие 100%, восстановление колодцев 100%, разборка а/б покрытия тротуаров 100% , а/б покрытие тротуаров 100% Общее выполнение – 100% |  |  |  |  | 46638434.4 |  | 41974590.96 | 4663843.44
3 |  | ул. Шевченко (от просп. Кольского до д. 36 А по ул.Шевченко) |  |  | 2023 | Установка информационных щитов, разборка а/б покрытия тротуаров 100%, демонтаж ограждений 100%, демонтаж б/к 100%, фрезерование а/б покрытия проезжей части 100%, монтаж б/к 100%, восстановление колодцев 100%, выравнивающий слой 100%, покрытие из а/б 100%, устройство а/б покрытия тротуаров 100%, укрепление обочин 100% Общее выполнение – 100% |  |  |  |  | 37086415.2 |  | 33377773.68 | 3708641.52
4 | ООО "СЕВЕР СТРОЙ" | ул. Карла Маркса (от ул. Старостина до ул. Планерной) | № 190/032023/002 от 30.03.2023 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского административного округа города Мурманска | 2023 | Установка информационных щитов, демонтаж б/к 100%, демонтаж ограждений 100%, фрезерование а/б покрытия проезжей части 100%, разборка а/б покрытия тротуаров 100%, монтаж б/к 100%, выравнивающий слой 100%, восстановление колодцев 100%, а/б покрытие 100%, устройство а/б покрытия тротуаров 100%, монтаж ограждений 100% Общее выполнение – 100% | 175565719.62 | 0 | 158009147.66 | 17556571.96 | 34837609.75 |  | 31353848.78 | 3483760.97 | 100%
5 |  | ул. Планерная (от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса) |  |  | 2023 | Установка информационных щитов, демонтаж б/к 100%, демонтаж ограждений 100%, фрезерование а/б покрытия проезжей части 100%, разборка а/б покрытия тротуаров 100%, монтаж б/к 100%, устройство щебеночного основания 100%, выравнивающий слой 100%, а/б покрытие 100%, восстановление колодцев 100%, устройство а/б покрытия тротуаров 100%, монтаж ограждений 100% Общее выполнение – 100% |  |  |  |  | 18205061.3 |  | 16384555.17 | 1820506.13
6 |  | ул. Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича) |  |  | 2023 | Установка информационных щитов, демонтаж б/к 100%, разборка а/б покрытия тротуаров 100%, фрезерование а/б покрытия проезжей части 100%, монтаж б/к 100%, выравнивающий слой 100%, а/б покрытие 100%, восстановление колодцев 100%, устройство а/б покрытия тротуаров 100% Общее выполнение – 100% |  |  |  |  | 26673710.67 |  | 24006339.6 | 2667371.07
7 |  | ул. Георгия Седова (от Верхне-Ростинского шоссе до пр.Северного) |  |  | 2023 | Установка информационных щитов, демонтаж б/к 100%, фрезерование а/б покрытия проезжей части 100%, устройство выравнивающего слоя 100%, восстановление колодцев 100%, монтаж б/к 100%, разборка а/б покрытия тротуаров 100%, устройство щебеночного основания 100%, устройство а/б покрытия тротуаров 100%, а/б покрытие 100% , устройство ИДН 100% Общее выполнение – 100% |  |  |  |  | 27540469.83 |  | 24786422.85 | 2754046.98
8 |  | ул. Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира) |  |  | 2023 | Установка информационных щитов, фрезерование а/б покрытия проезжей части 100%, устройство выравнивающего слоя 100%, демонтаж б/к 100%, восстановление колодцев 100%, монтаж б/к 100%, демонтаж пешеходных ограждений 100% , а/б покрытие 100% Общее выполнение – 100% |  |  |  |  | 31882830.48 |  | 28694547.43 | 3188283.05
9 |  | ул. Профсоюзов |  |  | 2023 | Установка информационных щитов,фрезерование а/б покрытия проезжей части 100%, выравнивающий слой 100% , демонтаж б/к 100%, монтаж б/к 100%, восстановление колодцев 100%, покрытие из а/б 100% Общее выполнение – 100% |  |  |  |  | 25531903.79 |  | 22978713.41 | 2553190.38
10 |  | ул. Коммуны |  |  | 2023 | Установка информационных щитов, демонтаж б/к 100%, фрезерование а/б покрытия проезжей части 100%, монтаж б/к 100%,, устройство щебеночного основания 100%, выравнивающий слой 100% , покрытие из а/б 100% , восстановление колодцев 100%, разборка а/б покрытия тротуаров 100%, устройство покрытия тротуара - 100 %. Общее выполнение – 100% |  |  |  |  | 10894133.8 |  | 9804720.42 | 1089413.38
11 | ООО "АКВАРИУМ" | ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до Нижне-Ростинского шоссе) | № 190/032023/001 от 30.03.2023 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинского административного округа города Мурманска | 2023 | Установка информационных щитов, фрезерование а/б покрытия проезжей части 100%, устройство выравнивающего слоя 100%, демонтаж б/к 100%, монтаж б/к 100%, разборка а/б покрытия тротуаров 100%, устройство щебеночного основания - 100%, восстановление колодцев - 100%, устройство а/б покрытия - 100%, тротуары - 100%. Общее выполнение – 100% | 264460098 | 0 | 238014088.2 | 26446009.8 | 32124268.8 |  | 28911841.92 | 3212426.88 | 100%
12 |  | просп. Героев-североморцев (от пр. Серпантин до Верхне-Ростинского шоссе) |  |  | 2023 | Установка информационных щитов, фрезерование а/б покрытия проезжей части 100%, устройство выравнивающего слоя 100% , демонтаж б/к 100%, монтаж б/к 100%, восстановление колодцев 100%, покрытие из а/б 100% Общее выполнение – 100% |  |  |  |  | 19099981.2 |  | 17189983.08 | 1909998.12
13 |  | Верхне-Ростинское шоссе (от просп. Героев-североморцев до ул. Старостина): 1) от просп. Героев-севером. до ост. "ул. Кильдинская" (ю. напр-е); 2) от ул. Георгия Седова до ул. Старостина (с перекрестками ВРШ-ул. Георгия Седова и ул. Старостина-ул. Свердлова-ВРШ) |  |  | 2023 | Установка информационных щитов, демонтаж б/к 100%, фрезерование а/б покрытия проезжей части 100%, устройство выравнивающего слоя 100%, восстановление колодцев 100%, разборка а/б покрытия тротуаров 100%, монтаж б/к 100%, устройство покрытия тротуаров 100%, устройство щебеночного основания 100%, покрытие из а/б 100% Общее выполнение – 100% |  |  |  |  | 51631726.8 |  | 46468554.12 | 5163172.68
14 |  | ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова) |  |  | 2023 | Установка информационных щитов, фрезерование а/б покрытия проезжей части 100%, устройство выравнивающего слоя 100%, демонтаж б/к 100%, восстановление колодцев 100%, монтаж б/к 100%, разборка а/б покрытия тротуаров 100%, устройство покрытия тротуаров 100%, покрытие из а/б 100% Общее выполнение – 100% |  |  |  |  | 38835909.6 |  | 34952318.64 | 3883590.96
15 |  | проезд от д. 88 по ул. Александра Невского до ул.Кирпичной |  |  | 2023 | Установка информационных щитов, демонтаж б/к 100%, монтаж б/к 100%, устройство щебеночного основания 100%, а/б покрытия 100%, разборка а/б покрытия тротуаров 100%, устройство покрытия тротуаров 100%, устройство ИДН 100%, укрепление обочин 100% Общее выполнение – 100% |  |  |  |  | 15015628.8 |  | 13514065.92 | 1501562.88
16 |  | ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Серпантин) |  |  | 2023 | Установка информационных щитов, демонтаж б/к 100%, разборка а/б покрытия тротуаров 100%, фрезерование а/б покрытия проезжей части 100%, монтаж б/к 100%, выравнивающий слой 100% , восстановление колодцев 100% , покрытие тротуаров 100%, покрытие проезжей части 100%, перильные ограждения тротуарных ступеней 100% Общее выполнение – 100% |  |  |  |  | 45722934 |  | 41150640.6 | 4572293.4
17 |  | ул. Советская р-н Росляково (от ул. Заводской до ТП-241 в районе д. 19 по ул. Советской) |  |  | 2023 | Установка информационных щитов, демонтаж б/к 100%, фрезерование а/б покрытия проезжей части 100%, разборка а/б покрытия тротуаров 100%, монтаж б/к 100%, устройство щебеночного основания 100%, выравнивающий слой 100%, а/б покрытие 100%, устройство покрытия тротуаров 100% Общее выполнение – 100% |  |  |  |  | 26966285 |  | 24269656.5 | 2696628.5
18 |  | ул. Молодежная р-н Росляково |  |  | 2023 | Установка информационных щитов, демонтаж б/к 100%, фрезерование а/б покрытия проезжей части 100%, разборка а/б покрытия тротуаров 100%, монтаж б/к 100%, устройство щебеночного основания 100%, а/б покрытия 100%, выравнивающий слой 100%, устройство покрытия тротуаров 100%, устройство ИДН 100% Общее выполнение – 100% |  |  |  |  | 35063363.8 |  | 31557027.42 | 3506336.38

## Объекты 2023 года (РП ОМРДХ)
№ п/п | Подрядная организация на выполнение работ | Наименование объектов | Номер и дата заключения договора | Предмет договора (краткое содержание) | Сроки реализации | Информация о выполненных работах по состоянию на 15.12.2023
1 | ООО "ЭНЕРГО-АРСЕНАЛ" | Устройство недостающего электроосвещения на автоподъезде к совхозу "Мончегорский", км 2+437 - км 3+633 | № 04140 от 13.07.2022 | Устройство недостающего электроосвещения на автоподъезде к совхозу "Мончегорский", км 2+437 - км 3+633 | 2022, неисполнен в полном объеме, завершение СМР в 2023 г., | Общий объем выполнения – 100 %
2 | ООО «К-ТЕЛЕМАТИКА» | Устройство автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31 | № 04193 от 15.11.2023 | Выполнение работ по устройству автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31 | 2023-2024 | Осуществляется разработка проектной документации.
3 | ООО "ЭНЕРГО-АРСЕНАЛ" | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Кола - Мурмаши с подъездами, км 4+320 - км 4+560; км 13+500 - км 14+100 | № 02171 от 10.05.2022 | Выполнение работ по контракту жизненного цикла на устройство недостающего электроосвещения и содержание на автомобильной дороге Кола - Мурмаши с подъездами, км 4+320 - км 4+560; км 13+500 - км 14+100 | 2023 | Общее выполнение - 100%
4 | ООО "ВАЙД ГРУПП" | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Кола - ж/д станция Выходной, км 0+000 - км 0+500 | № 02168 от 17.04.2023 | Выполнение работ по контракту жизненного цикла на устройство недостающего электроосвещения и содержание на автомобильной дороге Кола - ж/д станция Выходной, км 0+000 - км 0+500 | 2023 | Установка временных дорожных знаков на деревянных стойках - 100% Демонтаж дорожных знаков - 100% Устройство средств технического регулирования - 100% Погрузка и перевозка демонтированных дорожных знаков, блоков, пластин на 15 км - 100% Перевозка опор, светильников, кронштейнов на 2872 км - 100% Итого:Подготовительные работы. Доставка материалов и оборудования к месту назначения - 100% Устройство опор освещения - 100% Подвеска проводов, устройство кабеля - 100% Работы по устройству заземления - 100% Установка стальных опор промежуточных - 100% Общее выполнение - 100%
5 | ООО "ММК" | Поставка стационарных комплексов ФВФ (20 комплексов) | № 01156 от 19.04.2023 | Поставка стационарных комплексов ФВФ (20 комплексов) | 2023 | Камеры установлены, введены в экспулатацию 100% с 23.06.2023 г.
6 | ООО "КОНТАКТ" | Выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла по установке светофорного объекта и его содержанию на автоподъезде к населенному пункту Лиинахамари, км 1+766 | № 0481 от 07.12.2020 (содержание объекта)
7 | АО "МОСТОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | Выполнение работ по контракту жизненного цикла на устройство недостающих тротуаров и их содержание на автомобильной дороге Кола-Мурмаши с подъездами, км 3+268- км 3+406 | № 04118 от 11.08.2021 (содержание объекта)
8 | ООО "ЭНЕРГО-АРСЕНАЛ" | Выполнение работ по контракту жизненного цикла на устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Апатиты-Тик-Губа, км 0+000 - км 0+440, км 1+420 - км 1+721 | № 04141 от 13.07.2022 (содержание объекта)